# ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_ » \_ 20 г. |

[*укажите наименование контрагента*], именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице [*укажите должность и полное имя подписанта от лица контрагента*], действующего на основании [*укажите вид документа и его реквизиты, на основании которого подписывается договор*], с одной стороны и

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице [*укажите должность и полное имя подписанта от лица РХТУ им. Д.И. Менделеева*], действующего на основании [*укажите вид документа и его реквизиты, на основании которого подписывается договор*], с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», [*укажите основание заключения договора для Заказчика. Например «на основании протокола закупочной комиссии Заказчика». Если такое основание отсутствует, то поставьте знак «пробел»*] заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

# Предмет Договора

* 1. Исполнитель обязуется провести научные исследования по теме: «[*укажите тему научного исследования/проекта*]» (далее – Работы) на условиях, в порядке и в сроки, указанные в Договоре, а Заказчик обязуется принять полученные в ходе выполнения Работ результаты и оплатить выполненные Работы.
	2. Порядок выполнения, содержание, объем, характеристики Работ, перечень результатов Работ, требования, предъявляемые к Работам и результатам Работ, установлены Техническим заданием (Приложение А), являющимся неотъемлемой частью Договора (далее – Техническое задание).
	3. [*Если договор заключен во исполнение предварительного договора, то укажите здесь соответствующую информацию. Например: «Договор заключен во исполнение предварительного договора от «01» ноября 2017 г. № 17-С-0111». В противном случае удалите данный пункт кнопкой «Backspace» и вместо настоящего текста поставьте знак «пробел»*]

# Срок выполнения Работ

* 1. Сроки выполнения Работ:
		1. Начальный – [укажите момент начала исчисления срока];
		2. Конечный – [укажите момент истечения срока].
		3. Промежуточные сроки (этапы) (при наличии) и последовательность выполнения Работ должны быть указаны в Техническом задании. При их указании в Техническом задании изменение последовательности выполнения Работ допускается по соглашению Сторон.

# Цена Договора и порядок оплаты

* 1. Цена Договора составляет [*укажите сумму цифрой*] ([*укажите сумму прописью*]) рублей [00] копеек*,* НДС не облагается на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
	2. Цена Договора является твердой, определяется Сторонами на весь срок исполнения Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев изменения объема Работ и иных условий Договора по соглашению Сторон.
	3. В случае приостановки выполнения Работ или расторжения Договора Стороны составляют протокол согласования фактических затрат с указанием выполненных работ и их стоимости, а также даты расторжения Договора.
	4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
	5. Заказчик производит оплату Работ безналичным расчетом в рублях в следующем порядке:

*Оставьте один из указанных ниже вариантов:*

3.5.1. Заказчик перечисляет всю денежную сумму, указанную в пункте [3.1](#_bookmark0) Договора, на расчетный счет Исполнителя в течение [*выберите период времени*] рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (последнего этапа работ)

*или:*

* + 1. В течение [выберите период времени] рабочих дней с момента заключения Договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс по 1 (первому) этапу Работ в размере [укажите значение процентов цифрой] ([укажите значение процентов прописью]) процентов от стоимости 1 (первого) этапа Работ, указанной в Техническом задании, что составляет [укажите сумму цифрой] ([укажите сумму прописью]) рублей 00 копеек;
		2. В течение [*выберите период времени*] рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по 1 (первому) этапу Работ Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость Работ по такому этапу за вычетом ранее выплаченного аванса, указанную в подписанном Сторонами акте сдачи-приемки работ.
		3. В течение [*выберите период времени*] рабочих дней с момента начала работ по 2 (второму) этапу Работ, указанному в Техническом задании, Заказчик выплачивает Исполнителю аванс по 2 (второму) этапу Работ в размере [укажите значение процентов цифрой] ([укажите значение процентов прописью]) процентов от стоимости такого этапа Работ, указанной в Техническом задании, что составляет [*укажите сумму цифрой] ([укажите сумму прописью]*) рублей 00 копеек.
		4. В течение [*выберите период времени*] рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по 2 (второму) этапу Работ Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость Работ по такому этапу за вычетом ранее выплаченного аванса, указанную в подписанном Сторонами акте сдачи-приемки работ.

**Примечание**: при избрании Сторонами данного способа оплаты Работ, когда количество этапов более 2-х, в отношении каждого последующего этапа пункты 3.5.3 и 3.5.4 Договора дублируются и корректируются соответствующим образом.

*или:*

* + 1. В течение [*выберите период времени*] рабочих дней с момента заключения Договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере [*укажите значение процентов цифрой] ([укажите значение процентов прописью]*) процентов от цены Договора, что составляет [*укажите сумму цифрой] ([укажите сумму прописью]*) рублей 00 копеек;
		2. В течение [*выберите период времени*] рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по последнему этапу Работ Заказчик оплачивает Исполнителю Работы в полном объеме за вычетом ранее выплаченного аванса.

# Права и обязанности Сторон

* 1. Заказчик вправе:
		1. проверять ход и качество выполнения Работ, в том числе требовать от Исполнителя предоставления сведений и информации, касающихся хода и качества выполнения Работ;
		2. принимать решение о прекращении Работ при условии поступления от Исполнителя в порядке, указанном в пун[кте 4.3.4](#_bookmark2) Договора, уведомления о невозможности получения ожидаемых результатов Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Заказчик;
		3. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения условий Договора.
	2. Заказчик обязуется:
		1. передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя. Предоставление Заказчиком Исполнителю запрашиваемой информации оформляется составлением описи передаваемой информации и материальных носителей, содержащих передаваемую информацию. Получение информации и материальных носителей удостоверяется соответствующей отметкой контактного лица Исполнителя по вопросам выполнения Работ, указанного в Техническом задании. Конфиденциальность передаваемой информации регулируется разделом 7 настоящего Договора;
		2. принять результаты Работ и оплатить выполненные Работы в порядке, указанном в Договоре;
		3. в случае поступления от Исполнителя в порядке, указанном в пункте [4.3.4](#_bookmark2) Договора, уведомления о невозможности получения ожидаемых результатов Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость Работ, выполненных до момента выявления факта невозможности получения результатов Работ;
		4. заблаговременно уведомлять Исполнителя об изменении своих наименования, адреса (места нахождения), банковских реквизитов;
		5. осуществить приемку результатов Работ досрочно, при условии досрочного выполнения Работ;
		6. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
	3. Исполнитель обязуется:
		1. выполнить Работы и передать Заказчику результаты Работ в полном соответствии с Договором и Техническим заданием;
		2. своими силами и за свой счет устранять допущенные в Работах недостатки;
		3. гарантировать Заказчику передачу результатов Работ, не нарушающих исключительных прав третьих лиц, привлеченных к выполнению Работ;
		4. уведомлять Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких обстоятельств с предоставлением Заказчику соответствующего обоснованного заключения, а также калькуляции фактических затрат Исполнителя в письменной форме;
		5. при обнаружении факта невозможности получить ожидаемые результаты Работ приостановить выполнение Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких фактов. При этом сроки выполнения Работ увеличиваются на срок с момента получения Заказчиком уведомления и до принятия им решения о продолжении или прекращении Работ;
		6. обеспечивать конфиденциальность информации в соответствии с разделом [7](#_bookmark6) Договора;
		7. заблаговременно уведомлять Заказчика об изменении своих наименования, адреса (места нахождения), банковских реквизитов;
		8. предоставлять Заказчику счет на оплату выполненных Работ;
		9. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
	4. Исполнитель вправе:
		1. привлекать к выполнению Работ третьих лиц по своему усмотрению, без получения дополнительного согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц;
		2. выполнить Работы и сдать их результаты досрочно;
		3. использовать результаты Работ в порядке и на условиях, установленных разделом [6](#_bookmark4) Договора.
		4. требовать от Заказчика оплаты Работ в порядке, установленном пунктом [3.5](#_bookmark1) Договора, и подтверждения оплаты, выраженного в форме платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
	5. Если иное не предусмотрено Договором, срок исполнения Стороной отдельного обязательства составляет 7 (семь) календарных дней с момента возникновения основания для его исполнения или уведомления о необходимости исполнения такого обязательства другой Стороной, в зависимости от того, что наступит ранее.

# Порядок сдачи и приемки результатов Работ (этапа Работ)

* 1. По окончании выполнения Работ (этапа Работ) Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания выполнения Работ (этапа Работ), указанного в Договоре, обязан в письменной форме уведомить Заказчика о выполнении Работ (этапа Работ) и предоставить Заказчику соответствующие результаты Работ (этапа Работ), указанные в Техническом задании, а также подписанный со своей Стороны акт сдачи- приемки работ (этапа работ) и результата работ (этапа работ), составленный в [*выберите необходимое количество актов*] экземплярах по форме, установленной Приложением Б к Договору (по тексту Договора также – акт сдачи-приемки работ (этапа работ)).
	2. Приемка Заказчиком результатов Работ (этапа Работ) оформляется подписанием акта сдачи-приемки работ (этапа работ), один экземпляр которого передается (возвращается) Заказчиком Исполнителю.
	3. Результаты Работ, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной форме, в форме изображения, звуко- или видеозаписи, а также в объемно- пространственной форме, предоставляются Исполнителем Заказчику в виде и количестве, указанных в Техническом задании.
	4. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем результатов Работ (этапа Работ) обязан осуществить их приемку.
	5. Работы считаются выполненными в полном объеме с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ (последнего этапа Работ).
	6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах Работ (этапа Работ) Заказчик составляет мотивированный отказ в приёмке работ и незамедлительно, но не позднее 10 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем результатов работ, направляет его Исполнителю, с указанием таких недостатков и согласовывает с Исполнителем сроки их устранения.
	7. По результатам устранения недостатков Исполнитель повторяет процедуру сдачи-приемки результатов Работ (этапа Работ) в порядке, указанном в настоящем разделе Договора.
	8. Разногласия, возникшие между Сторонами в отношении недостатков, обнаруженных Заказчиком, урегулируются в рамках действующего законодательства.
	9. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ), по истечении срока, указанного в пункте [5.4](#_bookmark3) Договора, Исполнитель вправе составить односторонний акт сдачи-приемки работ (этапа работ). Работы, указанные в данном акте, считаются выполненными Исполнителем, принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

# Права на результаты Работ

* 1. Исполнитель гарантирует, что результаты Работ, указанные в Техническом задании, не будут являться предметом залога, ареста или иного обременения.
	2. Исключительное право, право на получение патента на результаты Работ, которым предоставляется или может быть предоставлена правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, а также право на регистрацию товарного знака в отношении обозначения, содержащегося в результатах Работ, принадлежат [*выберите обладателя прав*] в полном объеме с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (этапа работ).
	3. В случаях, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства, решение о регистрации, а также решение об осуществлении права на получение патента в отношении результатов Работ принадлежит [*выберите обладателя прав*].
	4. Сторона, указанная в качестве правообладателя в пу[нкте 6.2](#_bookmark5) Договора, предоставляет другой Стороне право использования результатов Работ путем воспроизведения, распространения, переработки, доведения до всеобщего сведения и переработки без выплаты Стороне, указанной в качестве правообладателя, вознаграждения и представления отчетов с момента получения исключительного права на весь срок действия такого права.

# Конфиденциальность информации

* 1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации.

*Оставьте один из указанных ниже вариантов: (основной вариант):*

К конфиденциальной информации относятся любые сведения, в отношении которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена их конфиденциальность путем указания на материальных носителях с такой информацией ограничительной надписи: «Конфиденциально», «Для служебного пользования», либо путем направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления.

*или:*

К конфиденциальной информации относятся сведения, касающиеся предмета Договора, его условий и хода его исполнения.

* 1. К конфиденциальной информации не относятся сведения, являющиеся общедоступными на момент их раскрытия и получения или становящиеся таковыми в течение срока, указанного в пу[нкте 7.3](#_bookmark7) Договора.
	2. Обязательство по соблюдению конфиденциальной информации действует с момента заключения Договора и распространяет свое действие в течение [*выберите период времени*]

# Ответственность Сторон

* 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
	2. Сторона, причинившая другой Стороне убытки, обязана возместить такие убытки в пределах цены Договора, а в случаях, когда в отношении обстоятельств, ставших следствием причинения убытков, предусмотрена также уплата неустойки, такие убытки должны быть возмещены в части, не покрытой неустойкой.
	3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки в виде пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день оплаты неустойки от цены Договора за каждый день просрочки, а также возмещения убытков, причиненных такой просрочкой, за нарушение начального, конечного и промежуточных сроков выполнения Работ, срока устранения недостатков Работ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика, при приостановке выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, или вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
	4. Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день оплаты неустойки от цены Договора за нарушение сроков оплаты Работ, указанных в пу[нкте 3.5](#_bookmark1) Договора, за каждый день просрочки, а также возмещения убытков, причиненных такой просрочкой. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
	5. Прекращение обязательств Сторон, предусмотренных Договором, не влияет на возможность наступления ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и настоящим разделом Договора. Применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим разделом Договора, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

# Обстоятельства непреодолимой силы

* 1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если это невыполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные действия всех видов, забастовку персонала, гражданские беспорядки, аварии на транспорте, блокады, принятие государственными органами актов, препятствующих выполнению обеими Сторонами обязательств по Договору, и другие обстоятельства, могущие повлиять на выполнение обязательств по Договору.
	2. Сторона, для которой выполнение обязательств стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону, столкнувшуюся с такими обстоятельствами, права на освобождение от обязательств вследствие таких обстоятельств, за исключением случаев, когда уведомлению препятствовало действие данных обстоятельств непреодолимой силы.
	3. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы длится менее 30 (тридцати) календарных дней, сроки исполнения обязательств Сторон продлеваются на период действия таких обстоятельств.

# Изменение и расторжение Договора

* 1. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Договором.
	2. Изменение условий Договора, оформленное в письменном виде, становится обязательным для Сторон с момента его совершения, а документ, содержащий изменения условий, становится неотъемлемой частью Договора.
	3. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи сведения были изменены, обязана уведомить другую Сторону об указанных изменениях путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом. Сведения считаются измененными с момента получения другой Стороной соответствующего уведомления.
	4. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
	5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, а также по решению суда в следующих случаях:
		1. по требованию Заказчика Договор может быть расторгнут по решению суда при нарушении Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором;
		2. по требованию Исполнителя Договор может быть расторгнут по решению суда при нарушении Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором;
		3. по требованию любой из Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
	6. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа до истечения 10 (десяти) календарных дней с момента получения предложения другой Стороной.
	7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случаях просрочки Заказчиком более чем на 10 рабочих дней любого платежа по Договору и задержки приемки Работ (этапа Работ) более чем на 10 рабочих дней.

# Рассмотрение и разрешение споров

* 1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора, включая споры и разногласия по поводу условий Договора, рассматриваются Сторонами в письменном претензионном порядке или путем переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения одной из Сторон претензии другой Стороны.
	2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке или путем последующих переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
	3. Применимым к Договору правом является право Российской Федерации.

# Заключительные положения и срок действия Договора

* 1. Все уведомления, запросы, заявления и иные сообщения, направляемые одной Стороной другой Стороне, должны быть составлены в письменной форме. В целях повышения скорости обмена оперативной информацией допускается обмен сообщениями посредством почты, курьера или электронной почты с последующим предоставлением по запросу Стороны-адресата их оригинального экземпляра. Сторона, направившая другой Стороне уведомление, запрос, заявление или иное сообщение, должна удостовериться в получении другой Стороной своего отправления.
	2. Стороны согласились, что личность кредитора в обязательствах, в том числе денежных, возникших из настоящего договора, имеет существенное значение для должника. Уступка прав требования денежного обязательства, возникшего из настоящего договора, запрещена.
	3. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по выполнению и оплате Работ, приемке результатов Работ.
	4. Договор составлен в [*выберите необходимое экземпляров Договора*] идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
	5. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
		1. Приложение А – Техническое задание;
		2. Приложение Б – Форма акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и результата работ (этапа работ).

# Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**[*укажите наименование и реквизиты контрагента*] | **Исполнитель:**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»125047, г. Москва, Миусская площадь, д.9УФК по г. Москве (РХТУ им. Д.И. Менделеева)ИНН7707072637 КПП770701001л/с 20736X42830КБК 00000000000000000130Банк получатель:р/с 40501810845252000079БИК 044525000ГУ Банка России по ЦФО ОКТМО 45382000 |
| [*укажите должность**подписанта*] | [*укажите должность**подписанта*] |
| [*укажите фамилию и* *инициалы подписанта*] | [*укажите фамилию и* *инициалы подписанта*] |
| М.П. | М.П. |

Приложение А

к договору на выполнение

научно- исследовательских работ

от « » 20 г.

№

|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** | **УТВЕРЖДАЮ** |
| **Заказчик:**[*укажите наименование контрагента*] | **Исполнитель:**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» |
| [*укажите должность подписанта*] | [*укажите должность подписанта*] |
| [*укажите фамилию и инициалы**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подписанта*] | [*укажите фамилию и инициалы* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*подписанта*] |
| М.П. | М.П. |
| « \_\_\_ » \_ 20 г. | « \_\_\_\_ » \_ 20 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение научно-исследовательских работ по теме

**«[укажите тему научного исследования]»**

Москва 20\_\_ год

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. **Контактное лицо Заказчика по вопросам выполнения Работ:**

[*укажите фамилию, имя и отчество контактного лица*]

должность: [*укажите наименование должности контактного лица*]; адрес: [*укажите рабочий адрес контактного лица*];

тел.: [*укажите телефон контактного лица*];

электронная почта: [*укажите адрес электронной почты контактного лица*].

# Контактное лицо Исполнителя по вопросам выполнения Работ:

[*укажите полное фамилию, имя и отчество контактного лица*]

должность: [*укажите наименование должности контактного лица*]; адрес: [*укажите рабочий адрес контактного лица*];

тел.: [*укажите телефон контактного лица*];

электронная почта: [*укажите адрес корпоративной электронной почты контактного лица*].

# Календарный план выполнения Работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Наименование этапа Работ****(Работ)** | **Результат этапа Работ (результат Работ)** | **Срок выполнения (Работ) этапа Работ** | **Стоимость этапа Работ** |
| I. |  |  |  |  |
| II. |  |  |  |  |
| III. |  |  |  |  |
| IV. |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  |

**СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ, ОБЪЕМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ[[1]](#footnote-1)**

1. **Цель Работ:**
2. **Задачи Работ:**
3. **Содержание Работ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ этапа** | **Содержание Работ (этапа Работ)** |
| I. |  |
| II. |  |
| III. |  |
| IV. |  |

1. **Требования к выполнению Работ:**

**Пример**: Работы должны быть проведены в полном соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 15.101-98. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ.

# Назначение и область применения результатов Работ:

1. **Требования по стандартизации и унификации:**

**Пример**: Отчет о научно-исследовательской работе должен отвечать требованиям ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления.

# Специальные требования:

1. **Эффективность применения результатов Работ:**
2. **Срок полезного использования результатов Работ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | **СОГЛАСОВАНО:** |
| **Руководитель работ от Заказчика** | **Руководитель работ от Исполнителя** |
| [*укажите должность подписанта*] | [*укажите должность подписанта*] |
| [*укажите фамилию и* *инициалы подписанта*] | [*укажите фамилию и* *инициалы подписанта*] |

Приложение Б

к договору на выполнение

научно- исследовательских работ

от « » 20 г.

№

*Форма акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и результата работ (этапа работ)*

# АКТ

**сдачи-приемки работ (этапа работ) и результата работ (этапа работ)**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ год |

\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице \_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий акт к договору на выполнение научно-исследовательских работ от \_\_\_ № \_\_\_ (далее соответственно – Акт, Договор) о нижеследующем.

1. Исполнитель выполнил научно-исследовательские работы (этап \_\_ научно- исследовательских работ) по теме: « \_\_\_\_\_ » (далее – Работы), а Заказчик принял указанные Работы (этап Работ) и полученные в ходе его выполнения результаты, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результат Работ (этапа Работ) | Материальный носитель,в котором выражен результат Работ (этапа Работ) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

2. Работы по Договору НДС не облагаются на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Общая стоимость работ по Договору составляет \_\_\_ рублей \_\_\_ копеек.

4. Стоимость \_\_\_ этапа работ по Договору составляет \_\_\_ рублей \_\_\_ копеек.

*Данный пункт исключается из Акта, если Договором не предусмотрено деление на этапы.*

5. Стоимость фактически выполненных работ по Договору (\_\_\_ этапу) составляет \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек.

6. Размер выплаченного аванса по Договору \_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек, в том числе по \_\_\_ этапу \_\_\_ рублей \_\_\_ копеек.

*Данный пункт исключается из Акта, если Договором не предусмотрена выплата аванса.*

7. Выполненные Работы (этап \_\_\_ Работ) подлежат оплате в порядке, указанном в пункте 3.5 Договора и на основании данного Акта в сумме \_\_\_ рублей \_\_\_ копеек.

8. Выполненные Работы (этап \_\_\_ Работ) отвечают условиям Договора, полученные результаты Работы отвечают условиям Договора, требованиям, предъявляемым к их содержанию, и оформлены надлежащим образом.

9. Заказчик осуществил проверку результатов Работы (этапа \_\_\_ Работ) и принимает выполненные Работы и указанные результаты Работ без замечаний, в полном объеме.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
|  / / М.П. |  / / М.П. |

*Форма акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и результата работ (этапа работ)*

# ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**[*укажите наименование контрагента*] | **Исполнитель:**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» |
| [*укажите должность**подписанта*] | [*укажите должность**подписанта*] |
| [*укажите фамилию и* *инициалы подписанта*] | [*укажите фамилию и* *инициалы подписанта*] |
| М.П. | М.П. |

1. Данная часть (пп. 4 – 12) является вариативной и заполняется для Договоров стоимостью свыше 500 тыс. руб. [↑](#footnote-ref-1)